|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** Заместитель министра  общего и профессионального  образования Ростовской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шевченко Т.С.  « \_\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 | **УТВЕРЖДАЮ:**  Директор  ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 1  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дорошенко А.Ю.  Приказ от 13 марта 2020 № 41 |

**План работы**

**Ресурсного центра по организации сопровождения выпускников ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1**

**на 2020 год**

**Цель:** развитие системы сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, замещающих семей в Ростовской области (далее - выпускники).

**Задачи:**

1.Создание условий для выработки единых подходов центров помощи детям и школ – интернатов, подведомственных минобразованию Ростовской области (далее - организации) к сопровождению выпускников;

2.Содействие повышению профессионального уровня специалистов организаций;

3.Внедрение в работу организаций эффективных практик сопровождения выпускников.

**План основных мероприятий:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| 1. | Создание на официальном сайте ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 специального раздела «Ресурсный центр по организации сопровождения выпускников».  Поддержание раздела в актуальном состоянии | До 1 марта  В течение года | Директор А.Ю.Дорошенко |
| 2 | Разработка и систематизация учетно-отчетной документации организаций по постинтернатному сопровождению | До 1сентября | Заведующий отделением постинтернатного сопровождения и социальной адаптации С.И.Белецкая |
| 3 | Сбор и обобщение материалов для разработки программы «Подготовка детей-сирот к самостоятельной жизни» | До 1 апреля | Заместитель директора по социальной и педагогической работе И.В.Кукса |
| 4 | Разработка и внедрение «Программы подготовкидетей-сирот к самостоятельной жизни» | До 1 сентября | Заместитель директора по социальной и педагогической работе И.В.Кукса |
| 5 | Разработка проекта региональной модельной программы сопровождения выпускников | До 1 декабря | Заместитель директора по социальной и педагогической работе И.В.Кукса |
| 6 | Разработка и апробация в организациях системы мониторинга степени социальной адаптации выпускников после достижения совершеннолетия | До 31 мая | Заведующий отделением постинтернатного сопровождения и социальной адаптации С.И.Белецкая |
| 7 | Анализ итогов апробации в организациях системы мониторинга степени социальной адаптации выпускников после достижения совершеннолетия | Июнь | Заведующий отделением постинтернатного сопровождения и социальной адаптации С.И.Белецкая |
| 8 | Внедрение системы мониторинга степени социальной адаптации выпускников после достижения совершеннолетия для использования ее результатов в оценке эффективности деятельности государственных образовательных организаций, в которых обучались дети-сироты | С 1 июля  до 1 декабря | Директор А.Ю.Дорошенко |
| 9. | Обучающий семинар-практикум для заместителей директора по ВР (СР) организаций «Программа подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни, как ресурс успешности выпускника» | Сентябрь | Заместитель директора по социальной и педагогической работе И.В.Кукса |
| 10 | Стажировочная площадка «Наставничество. Как реализовывать наставнические проекты» (группа – 4-5 человек) | октябрь | Директор А.Ю.Дорошенко |
| 11 | Мониторинг работы «Клубов выпускников» в центрах помощи детям | до 10 апреля  до 10 июля  до 10 октября  до 25 декабря (за год) | Заведующий отделением постинтернатного сопровождения и социальной адаптации С.И.Белецкая |
| 12 | Информирование специалистов организаций для участия:  - об обучающих мероприятиях областного и федерального уровней;  - о региональных и федеральных конкурсах, слетах, съездах для выпускников. | В течение года | Заместитель директора по социальной и педагогической работе И.В.Кукса  Заведующий отделением постинтернатного сопровождения и социальной адаптации С.И.Белецкая |
| 13 | Создание и размещение на сайте ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 банка методических материалов по сопровождению выпускников (в электронном виде) | В течение года | Специалист по социальной работе О.П.Алехина |
| 14 | Анализ деятельности Ресурсного центра за 2020 год. Планирование работы на 2021 год. | 30 декабря | Директор  А.Ю.Дорошенко |
| 15 | Создание и размещение на сайте ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 Реестра некоммерческих организаций, работающих с молодежью.  Поддержание Реестра в актуальном состоянии. | До 1 июня  В течение года | Специалист по социальной работе О.П.Алехина |