Адресная помощь куратором ШССУ МБОУ (Первомайской СОШ №11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата посещения | Цель | Результат |
| 03.03.2021 | Изучение и анализ открытых источников: официальный сайт школы, соцсети | Сформировано первичное представление о жизнедеятельности школы. Познакомилась с результатами самообследования школы за 2019 год, с показателям результативности. Узнала, что пишут в соцсетях о школе родители, обучающиеся, выпускники. Собраны первичные данные о происходящих в ОО процессах. |
| 05.03.2021 | Организация взаимодействия с курируемой ОО  | Выстроен коммуникативный канал с управленческой командой ОО. |
| 10.03.2021 | Рассмотрение, анализ и согласование рисковых профилей | Определены рисковые профили. В МЭДК ШНОР размещена самодиагностика.  |
| 19.03.2021 | Согласование сроков размещения документов в МЭДК.Рекомендации по разработке и согласование структуры Концепции развития ОО на 2021год | Определена структура и сроки реализации Концепции развития ОО в соответствии с рисковыми профилямиРазмещена Концепция в МЭДК |
| 31.03.2021 | Корректировка Концепции развития  | Рекомендации по корректировке программы развития. Концепция, размещена в МЭДК и подтверждена |
| 04.04.2021 | Корректировка самодиагностики  | Внесены изменения в самодиагностику, подтверждены |
| 26.04.2021 | Согласование среднесрочной программы  | Размещена среднесрочная программа в МЭДК |
| 29.04.2021 | Согласование структуры, содержания и сроков реализации Программ антирисковых мер | Программы антирисковых мер размещены и подтверждены в МЭДК  |
| 14.05.2021 | Подготовка и согласование отчётных документов для мониторинга Этапа 1 по программам антирисковых мер | Даны рекомендации и внесены предложения по составлению отчётных документов по 1 этапу, определены сроки размещения |
| 20.05.2021 | Согласование и корректировка отчётных документов по Этапу 1 Программ антирисковых мер | Своевременное размещение документов, подтверждение, Итоги проведенной работы |