Приложение

к приказу управления образования

31.03.2021 № 61-ОД

**Муниципальная дорожная карта**

**проекта Адресной помощи 500+ на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Показатель реализации** |
| 1 | Назначение кураторов и организационные вебинары | Январь 2021 | Назначены школьные координаторы, проведены организационные вебинары |
| 2 | Анализ анкетирования для выбора форм и направлений работы по преодолению рискового профиля школы(РПШ) | Февраль 2021 | Выбор форм и направлений деятельности по преодолению рискового профиля школы(РПШ) |
| 3 | Посещение школ, участниц проекта с целью выработки стратегии оказания Адресной методической помощи школам участникам проекта | Февраль 2021 | Посещение школ кураторами |
| 4 | Участие в вебинарах регионального и федерального уровней | Март-декабрь 2021 | Участие в вебинарах разных уровней |
| 5 | Работа школьных координаторов и кураторов проекта 500+ в системе ИС МЭДК | Март-декабрь 2021 | Выполнение мероприятий в сроки, определенных дорожной картой регионального и федерального уровней |
| 6 | Работа творческих групп учителей(видео уроки) лучших учителей с целью овладения основными нормами современного русского литературного языка | Март-декабрь 2021 | Заседания творческих групп с целью оказания методической помощи учителям проекта 500+ по рисковым профилям(РПШ) |
| 7 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их родителей, для которых русский язык не является родным | Март-декабрь  2021 | Районное методическое объединение педагогов-психологов |
| 8 | Работа творческих групп учителей на образовательной платформе ZOOM по реализации Концепции филологического образования организация индивидуальной дифференцированной работы с обучающимися, для которых русский язык не является родным | Март-декабрь 2021 | Заседания творческих групп с целью оказания методической помощи учителям проекта 500+ по рисковым профилям(РПШ) |
| 9 | Проведение педагогами- психологами семинаров и тренингов по развитию навыков межкультурной коммуникации для педагогов в рамках РМО | Март-декабрь 2021 | Организация и проведение семинаров и тренингов с педагогами |
| 10 | Мониторинг 1-Воспитание по разработке и внедрению рабочих программ воспитания | Март-сентябрь 2021 | Воспитательное воздействие (ведение индивидуальной воспитательной работы с неуспевающими детьми, консультирование родителей |
| 11 | Консультирование школьных координаторов и кураторов по оформлению и размещению документов в ИС МЭДК | Март-декабрь  2021 | Размещение документов, подтвержденных кураторами |
| 12 | Работа творческих групп учителей на образовательной платформе ZOOM по реализации Концепций образования организация индивидуальной дифференцированной работы с обучающимися, для которых русский язык не является родным | Март-декабрь 2021 | Заседания творческих групп с целью оказания методической помощи учителям проекта 500+ по рисковым профилям(РПШ) |
| 13 | Презентация документов школ участников проекта | Апрель 2021 | Обсуждение оптимальных мероприятий помощи школам участникам проекта |
| 14 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ раздела для освещения работы по проекту | Апрель 2021 | Систематическое освещение этапов работы на сайте ОО |
| 15 | Проведение обучающих семинаров: «Использование индивидуализации и дифференциации обучения, создания благоприятных условий для преодоления учебной не успешности каждого обучающегося». | Апрель 2021 | Обмен опытом использования современных образовательных технологий обучения |
| 16 | Проведение срезовых контрольных работ, мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся | Май-сентябрь  2021 | Создания системы объективного и регулярного контроля обученности обучающихся |
| 17 | Проведение содержательного анализа результатов оценочных процедур ОГЭ, ВПР. | Июнь-июль 2021 | Использование результатов оценочных процедур для оценки рисковых профилей |
| 18 | Использование Центра образования естественно-научного и технического профилей «Точка Роста» для преодоления рискового профиля общеобразовательных организаций | Сентябрь 2021 | Открытие Центра образования естественно-научного и технического профилей «Точка Роста» по программе национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». |
| 19 | Отчеты школьных координаторов и кураторов по реализации запланированных мероприятий | Сентябрь, декабрь 2021 | Анализ мер и мероприятий по достижению профильных целей развития |