**Отчет за 1 полугодие 2021 года по выполнению Муниципальной дорожной карты**

**проекта Адресной помощи 500+**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Показатель реализации** | **Отчет о выполнении** |
| 1 | Назначение кураторов и организационные вебинары | Январь 2021 | Назначены школьные координаторы, проведены организационные вебинары | Выполнено |
| 2 | Анализ анкетирования для выбора форм и направлений работы по преодолению рискового профиля школы(РПШ) | Февраль 2021 | Выбор форм и направлений деятельности по преодолению рискового профиля школы(РПШ) | Проведено анкетирование, выделены направления деятельности по преодолению рисковых профилей |
| 3 | Посещение школ, участниц проекта с целью выработки стратегии оказания Адресной методической помощи школам участникам проекта | Февраль 2021 | Посещение школ кураторами | 2 общеобразовательные школы, из числа включенных в проект, посещены кураторами. В ходе посещения осуществлялась работа по выработке стратегии и оказанию адресной методической помощи школам участницам проекта |
| 4 | Участие в вебинарах регионального и федерального уровней | Март-декабрь 2021 | Участие в вебинарах разных уровней | Выполнено. Приняли участие в вебинарах регионального и федерального уровня |
| 5 | Работа школьных координаторов и кураторов проекта 500+ в системе ИС МЭДК | Март-декабрь 2021 | Выполнение мероприятий в сроки, определенных дорожной картой регионального и федерального уровней | Выполнено в сроки, определенные дорожной картой регионального и федерального уровней |
| 6 | Работа творческих групп учителей(видео уроки) лучших учителей с целью овладения основными нормами современного русского литературного языка | Март-декабрь 2021 | Заседания творческих групп с целью оказания методической помощи учителям проекта 500+ по рисковым профилям(РПШ) | Анализ работы творческих групп учителей русского языка <http://zimobr.ru/o-nas/rmk/tvorcheskie-gruppy.html>  <http://zimobr.ru/images/docs5/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%93_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83_compressed.pdf>    <http://zimobr.ru/o-nas/rmk/pedagogicheskij-opyt.html> опыт работы учителей русского языка |
| 7 | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их родителей, для которых русский язык не является родным | Март-декабрь  2021 | Районное методическое объединение педагогов-психологов | - |
| 8 | Работа творческих групп учителей на образовательной платформе ZOOM по реализации Концепции филологического образования организация индивидуальной дифференцированной работы с обучающимися, для которых русский язык не является родным | Март-декабрь 2021 | Заседания творческих групп с целью оказания методической помощи учителям проекта 500+ по рисковым профилям(РПШ) | Опыт работы по развитию коммуникативных компетенций в полиэтнической школе <http://pervomaiskay11.ucoz.ru/graffiti/2020-2021/500/formirovanie_kommunikativnoj_kompetencii-opyt_rabo.pdf> |
| 9 | Проведение педагогами- психологами семинаров и тренингов по развитию навыков межкультурной коммуникации для педагогов в рамках РМО | Март-декабрь 2021 | Организация и проведение семинаров и тренингов с педагогами | С марта по май 2021 проведен 1 семинар и тренинг по развитию межкультурной коммуникации для педагогов |
| 10 | Мониторинг 1-Воспитание по разработке и внедрению рабочих программ воспитания | Март-сентябрь 2021 | Воспитательное воздействие (ведение индивидуальной воспитательной работы с неуспевающими детьми, консультирование родителей | Разработаны и внедряются с 01.09.2021 года программы воспитания. На сайте образовательных организаций размещены Программы воспитания и календарные планы <http://pervomaiskay11.ucoz.ru/index/programma_vospitanija/0-153>  <https://v-serebr12.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=107&Itemid=267> |
| 11 | Консультирование школьных координаторов и кураторов по оформлению и размещению документов в ИС МЭДК | Март-декабрь  2021 | Размещение документов, подтвержденных кураторами | Выполнено, кураторами школ совместно с администрацией школ-участниц вносятся корректировки размещенных документов в ИС МЭДК |
| 12 | Работа творческих групп учителей на образовательной платформе ZOOM по реализации Концепций образования организация индивидуальной дифференцированной работы с обучающимися, для которых русский язык не является родным | Март-декабрь 2021 | Заседания творческих групп с целью оказания методической помощи учителям проекта 500+ по рисковым профилям(РПШ) | Анализ работы творческих групп и план работы на новый учебный год <http://zimobr.ru/o-nas/rmk/tvorcheskie-gruppy.html> |
| 13 | Презентация документов школ участников проекта | Апрель 2021 | Обсуждение оптимальных мероприятий помощи школам участникам проекта | - |
| 14 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ раздела для освещения работы по проекту | Апрель 2021 | Систематическое освещение этапов работы на сайте ОО | Выполнено. На сайтах общеобразовательных организаций создан раздел 500+ для освещения работы по проекту  <http://pervomaiskay11.ucoz.ru/index/500/0-148> МБОУ Первомайская СОШ №11  <https://v-serebr12.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=260> МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ №12 |
| 15 | Проведение обучающих семинаров: «Использование индивидуализации и дифференциации обучения, создания благоприятных условий для преодоления учебной не успешности каждого обучающегося». | Апрель 2021 | Обмен опытом использования современных образовательных технологий обучения | - |
| 16 | Проведение срезовых контрольных работ, мониторинга успеваемости и качества знаний обучающихся | Май-сентябрь  2021 | Создания системы объективного и регулярного контроля обученности обучающихся | Срезовые контрольные работы не проводились в мае, т.к. совпадали с проведением ВПР  Анализ результатов мониторинга по выявлению динамики образовательных результатов  <http://zimobr.ru/images/docs/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx> |
| 17 | Проведение содержательного анализа результатов оценочных процедур ОГЭ, ВПР. | Июнь-июль 2021 | Использование результатов оценочных процедур для оценки рисковых профилей | Проведен анализ оценочных процедур ОГЭ <http://zimobr.ru/o-nas/munitsipalnye-upravlencheskie-mekhanizmy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami/analiz-rezul-tatov-monitoringa.html>  Анализ результатов мониторинга по выявлению динамики образовательных результатов  http://zimobr.ru/images/docs/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx |
| 18 | Использование Центра образования естественно-научного и технического профилей «Точка Роста» для преодоления рискового профиля общеобразовательных организаций | Сентябрь 2021 | Открытие Центра образования естественно-научного и технического профилей «Точка Роста» по программе национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». | 01.09.2021 открыты Центры образования естественно-научного и технического профилей «Точка Роста» в общеобразовательных школах в МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12 и МБОУ Первомайской СОШ №11  [1. https://v-serebr12.ru/index.php?option=com\_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=257](https://v-serebr12.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=257)  <https://www.instagram.com/p/CTRjElFD6u_/?utm_medium=copy_link> |
| 19 | Отчеты школьных координаторов и кураторов по реализации запланированных мероприятий | Сентябрь, декабрь 2021 | Анализ мер и мероприятий по достижению профильных целей развития | Организация работы с ШНОР и ШССУ в 2020-2021году <http://zimobr.ru/images/docs1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.docx>  Организация работы с ШНОР и ШССУ в 2020-2021году  <http://zimobr.ru/images/docs/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx>  Адресные рекомендации ШНОР и ШССУ <http://zimobr.ru/images/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1.docx>  Анализ эффективности принятых мер <http://zimobr.ru/images/docs/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_1.docx>  Адресная методическая помощь куратора <http://zimobr.ru/images/docs/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C.docx>  Планируются заслушать отчеты школьных координаторов и кураторов по реализации запланированных мероприятий на МС РМК управления образования 30 сентября 2021. |

Заведующий РМК

управления образования Зимовниковского района Н.А.Прохнич